## CO2-reductiemaatregelen
Plan van Aanpak 2019-2025
CO2-Reductiemaatregel | Type actie | Scope | Reductie in emissiestroom | Reductie in footprint | Status maatregel | Planning | Verantwoordelijke
Mobiliteit | [6 empty] | Afdeling
Uitfaseren diesel en benzine leaseauto's en vervangen door CO2-neutraal | Continu | Scope 1 | 9.807% | 0.7846% | Zeker |  | FZI
Implementatie CO2-/mobiliteitsbeleid | Continu | Scope 1 | 0.5% | 0.04% | Nader onderzoeken |  | Alle afdelingen
Bij toekomste aanbestedingen, minimale CO2-emissie voor vervoer en materiaal van aannemers uitvragen | Continu | Scope 3 | 0% | 0% | Nader onderzoeken |  | Alle afdelingen
Gasverbruik
In gebruikname van groengasinstallatie op AWZI Harnasschpolder | Eenmalig | Scope 1 | -75.91% | -6.073% | Onderzoek bijna afgerond. Daarna CO2-impact berekenen |  | BZP
Onderzoek naar mogelijkheden voor alternatieve verwarming van biogas gistingstanks | Eenmalig | Scope 1 | 0% | 0% | Onderzoek bijna afgerond. Daarna CO2-impact berekenen |  | BZP
Onderzoek optimalisatie gasverbruik hoofdkantoor (klimaatoptimalisatie) | Eenmalig | Scope 1 | 0% | 0% | Maatregel was niet bekend bij verantwoordelijke. Na de zomer oppakken. |  | FZI
Onderzoek naar hergebruik warmte uit zuiveringen | Eenmalig | Scope 1 | 0% | 0% | Maatregel was onduidelijk. Na de zomer oppakken. |  | BZP
Plaatsing warmtepompen op Harnaschpolder | Eenmalig | Scope 1 | 0% | 0% | Maatregel toegevoegd. Nog doorberekenen wat de impact is. | 2023 | BZP
Serievergisting op Harnaschpolder | Continu | Scope 1 | 0% | 0% | Maatregel toegevoegd. Nog doorberekenen wat de impact is. | 2022 | BZP
Elektraverbruik
Energiebesparende maatregelen op AWZI's: beluchting, transport en luchtbehandeling | Continu | Scope 2 | 0% | 0% | Contractuele discussies gaande. Eindtermijn is 2023. | 2023 | BZP
Energiebesparende maatregelen gebouwen: isoleren en aanpassingen verlichting | Eenmalig | Scope 2 | 0% | 0% | Maatregel was niet bekend bij verantwoordelijke. Na de zomer oppakken. |  | FZI
Energiebesparende maatregelen watersysteem: monitoring van inzicht in rendement en energieafhankelijke sturing gemalen | Continu | Scope 2 | 0% | 0% | Nader onderzoeken |  | OBW
Onderzoek naar mogelijkheden voor realisatie van windenergie in participatie (locaties, DGL en NWA) | Eenmalig | Scope 2 | 0% | 0% | Status opgevraagd bij Werner |  | PTO
Optimalisatie biogasproductie Harnaschpolder (minimaal spuien) | Continu | Scope 2 | 0% | 0% | Bestuursvoorstel goedgekeurd, uitvoering in 2021 |  | BZP
Realisatie ca. 15.000 zonnepanelen op Delflands grondgebied | Eenmalig | Scope 2 | 0% | 0% | Na dit jaar op 11.378 |  | PTO
Bouw van windpark in Vlaardingen | Eenmalig | Scope 2 | 0% | 0% | Projectvoorbereiding | 2023 | PTO
Onderzoek en vertalen naar (pilot) projecten innovatieve duurzame opwek zoals aquathermie en hydrothermie | Eenmalig | Scope 2 | 0% | 0% | Maatregel was niet bekend bij verantwoordelijke. Na de zomer oppakken. |  | Programma Duurzaam Circulair
Inkopen van 100% Nederlandse groene stroom (Harnaschpolder en Houtrust) | Eenmalig | Scope 2 | 99.73% | 91.75% | Gereed | 2020 | Programma Duurzaam Circulair
Business travel
Opstellen CO2-beleid, incl. maatregelen voor mobiliteit: onderzoek reisdeclaraties, stimuleren thuiswerken, fiets en OV gebruik | Eenmalig | Business travel | 0% | 0% | Zeker |  | Programma Duurzaam Circulair
|  |  | Scope 1 | 8%
|  |  | Scope 2 en BT | 92%
|  |  | Footprint | 86.5%
18-7 Bram gesproken, hij is niet op de hoogte van het PvA en het onderzoek.Bram is 24 augustus weer terug van vakantie
15-7 Toon gesproken, hij is niet op de hoogte van het PvA zie in notitie Toon zijn opmerking |  |  | Doelstelling
15-7 Pepijn reactie, zie notitie vraag is nog welke reductie levert dit op? |  |  | Scope 1 | -50% | -4%
19-7 Harald gesproken, ook hij gaf aan niet op de hoogte te zijn van het PvA |  |  | Scope 2 en BT | 95% | 87.4%
|  |  | Footprint | 83%
Note on B6: Broekhof, Sandra: Gehele mobiliteits maatregel checken bij Saskia Steijger, Rolinka van Dijke, Louwrens van Slooten
Note on B10: Broekhof, Sandra: Biogas wordt gebruikt als alternatieve verwarmin
Note on B11: Broekhof, Sandra: Biogas wordt gebruikt als alternatieve verwarmin
Note on B12: Broekhof, Sandra: Status onderzoek navragen bij Bram Leliveld
Note on B13: Broekhof, Sandra: Navragen bij Lars of hij weet wat er precies met deze maatregel wordt bedoelt. Actie Donna Sandra status navragen bij Erik Bongaards
Note on B14: Broekhof, Sandra: Door Pepijn aangegeven dat deze wordt geplaatst. Verdere planning nog navragen.
Note on B15: Broekhof, Sandra: Door Pepijn aangegeven dat deze wordt geplaatst. Verdere planning nog navragen.
Note on B17: Broekhof, Sandra: Uit de klimaatmonitorrapportage halen.
Note on B18: Broekhof, Sandra: Status navragen bij Bram Leliveld.
Note on B19: Broekhof, Sandra: Status navragen bij Toon Engelberts
Note on B20: Broekhof, Sandra: Status navragen bij Werner Krijger
Note on B21: Broekhof, Sandra: Status opvragen bij Pepijn Abbink Spaink
Note on B22: Broekhof, Sandra: 6.378 zonnepanelen zullen dit jaar op Harnaschpolder opgeleverd worden. Navragen hoeveel zonnepanelen wij nu op Delflands grondgebied hebben actie Sandra
Note on B23: Broekhof, Sandra: 6.378 zonnepanelen zullen dit jaar op Harnaschpolder opgeleverd worden. Navragen hoeveel zonnepanelen wij nu op Delflands grondgebied hebben actie Sandra
Note on B24: Broekhof, Sandra: Status navragen bij Harald ten Dam
Note on B25: Broekhof, Sandra: Dat doen we. Actie Donna checken of dit goed staat in de Footprint ,
Note on B33: Broekhof, Sandra: Hoi Sandra, Ik denk dat Oscar dat dan heeft opgenomen als maatregel, maar het is niet als zodanig heel concreet afgesproken, zeker niet met OBW. Er gebeuren wel dingen die we onder deze maatregel kunnen scharen: 1. Oscar heeft ooit de annexo en NVAI geïntroduceerd 2. Met OBW ben ik in het kader van de bedieningsstrategie intensief bezig geweest om zuiniger te gaan malen en hoe je dat moet doen 3. Dit jaar hebben ik voor het eerst kunnen kijken of dit resultaat oplevert omdat we nu inmiddels WIS hebben i.c.m de NAVI (omdat we nu dus gegevens beschikbaar hebben over verpompte hoeveelheden en energieverbruik, en die kunnen combineren) Dus we hebben inmiddels wel meer inzicht in rendement en energieafhankelijke sturing. Alleen is dat nog een heel werk om dat in een rapport te krijgen, Wat nu nog moet gebeuren is dat we de systemen/gegevens zodanig inrichten dat we kunnen monitoren hoe zuinig we malen, hoe dat moet/kan ben ik op dit moment aan het uitzoeken. Daarmee kunnen we stap voor stap met OBW steeds meer manieren bedenken waarop we zuiniger kunnen malen. Nu bijvoorbeeld hebben we dat alleen met de boezemgemalen gedaan, maar we willen b.v. ook naar poldergemalen gaan kijken. Vooralsnog trek ik hier aan vanuit de bedieningsstrategie, maar ik heb geen opdracht of iets dergelijks. Ik weet ook niet wie het anders zou doen. Gr. Toon
Note on B34: Broekhof, Sandra: De voorgenomen maatregelen hebben vertraging opgelopen doordat er contractueel nog een aantal hordes genomen moesten worden. Het lijkt er op dat dit nu bijna geklaard is en we verder kunnen richting optimalisatie. Concreet betreft het dan realiseren van serievergisting en een warmtepomp op HNP. Kan je wat met dit antwoord?